## Teste técnico
TESTE TÉCNICO ¦ FREE WORKSPACE
FUNÇÃO | DESENVOLVEDOR
FOCO | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO TÉCNICA
HORAS ESTIMADAS | 20
DIAS ÚTEIS | 4
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA INÍCIO | ENTREGA PREVISTA | HORAS PREVISTAS | HORAS EXECUTADAS | STATUS | HORA INÍCIO | QTD INTERVALOS | HORA FINAL | TOTAL
| Projeto da arquitetura do sistema | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2 | 2 | CONCLUÍDO | 14:00 | 0:00 | 16:00 | 2:00
| Desenvolvimento da interface do usuário | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 6 | 6 | CONCLUÍDO | 8:00 | 2:00 | 16:00 | 6:00
| Implementação de linhas de código | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 10 | 10 | EM EXECUÇÃO | 8:00 | 2:00 | 18:00 | 10:00
| Teste do sistema | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2 | 2 | CONCLUÍDO | 10:00 | 2:00 | 14:00 | 2:00